## Timeline
STT | Timeline khung | Timeline chi tiết | Dịch vụ | Loại | NHẬN XÉT
1 | Thống nhất với hai gia đình: ngân sách, quy mô tiệc, giờ các lễ, tiệc tổ chức bên nào |  | Chung | Tự làm
2 | Lập danh sách khách sơ bộ, chọn phong cách và màu chủ đạo |  | Chung | Tự làm
3 | Lọc và hỏi giá 3–5 nhà hàng: lịch trống, giá mâm, phí sảnh, ưu đãi |  | Nhà hàng | Chọn NCC
4 | Đi xem sảnh và ăn thử để đánh giá (sức chứa, sân khấu, bãi xe, chất lượng món) |  | Nhà hàng | Chọn NCC
5 | Lọc và hỏi giá 3–5 studio chụp ảnh & quay phim: phong cách, các buổi cần (album, phóng sự, phim), lịch trống |  | Chụp ảnh & quay phim | Chọn NCC
6 | Gặp tư vấn studio: xem album in thật, phim mẫu, trang phục chụp, hợp đồng mẫu |  | Chụp ảnh & quay phim | Chọn NCC
7 | Chốt nhà hàng: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc |  | Nhà hàng | Mốc chốt
8 |  | Xác nhận sảnh, khung giờ, số bàn dự kiến, phụ phí | Nhà hàng | Chi tiết
9 |  | Thử món và góp ý khẩu vị (mặn ngọt, món chay, món kiêng) | Nhà hàng | Chi tiết
10 |  | Chốt thực đơn chính thức: món, đồ uống, bánh, tháp ly | Nhà hàng | Chi tiết
11 |  | Chốt chi tiết tiệc: kịch bản, MC, âm thanh ánh sáng, số bàn chính thức và dự phòng, sơ đồ bàn | Nhà hàng | Chi tiết
12 |  | Tổ chức tiệc cưới | Nhà hàng | Ngày thực hiện
13 |  | Thanh toán phần còn lại cho nhà hàng | Nhà hàng | Thanh toán
14 | Chốt chụp ảnh & quay phim: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc |  | Chụp ảnh & quay phim | Mốc chốt
15 |  | Chốt concept, địa điểm, số bộ đồ, lịch chụp & quay album, phương án thời tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
16 |  | Chụp ảnh & quay phim album (pre-wedding) | Chụp ảnh & quay phim | Ngày thực hiện
17 |  | Chọn ảnh, đoạn phim để chỉnh sửa | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
18 |  | Duyệt ảnh, phim đã chỉnh; chọn ảnh in cổng và ảnh phóng | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
19 |  | Nhận album, ảnh phóng to; gửi kịch bản ngày cưới và danh sách ảnh gia đình cho ekip chụp & quay | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
|  | Gửi thông tin đám cưới cho bên quay phim: thời gian, địa điểm | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
20 |  | Chụp ảnh & quay phim phóng sự ngày cưới | Chụp ảnh & quay phim | Ngày thực hiện
21 |  | Nhận ảnh phóng sự, video highlight, phim full | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết
22 |  | Thanh toán phần còn lại cho studio | Chụp ảnh & quay phim | Thanh toán
25 | Đi thử váy, vest để đánh giá cửa hàng (form dáng, chất liệu) |  | Trang phục | Chọn NCC
26 | Chốt trang phục: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc |  | Trang phục | Mốc chốt
27 |  | Đo số đo, chốt mẫu chính thức | Trang phục | Chi tiết
28 |  | Nhận trang phục cho buổi chụp album (bỏ qua nếu chụp bằng đồ studio) | Trang phục | Chi tiết
29 |  | Thử đồ lần 1 | Trang phục | Chi tiết
30 |  | Thử lần cuối, chỉnh sửa; chọn giày, voan, trang sức | Trang phục | Chi tiết
31 |  | Nhận đồ, kiểm tra | Trang phục | Chi tiết
32 |  | Trả trang phục thuê (bỏ qua nếu may đo) | Trang phục | Chi tiết
33 |  | Thanh toán phần còn lại cho tiệm trang phục | Trang phục | Thanh toán
24 | Lọc và hỏi giá đơn vị decor: gửi thông tin sảnh, ý tưởng hạng mục (cổng, backdrop, lối đi, bàn gallery) |  | Decor | Chọn NCC
34 | Xem công trình decor thực tế, so sánh báo giá và hạng mục |  | Decor | Chọn NCC
36 | Chốt decor: xác nhận đơn và đặt cọc |  | Decor | Mốc chốt
37 |  | Gửi concept chi tiết, màu chủ đạo, ảnh tham khảo | Decor | Chi tiết
38 |  | Duyệt phối cảnh; thống nhất kích thước sảnh và giờ setup với nhà hàng | Decor | Chi tiết
39 |  | Chốt hạng mục cuối, chi phí phát sinh; gửi ảnh in cổng và bàn gallery | Decor | Chi tiết
40 |  | Trang trí ngày cưới | Decor | Ngày thực hiện
41 |  | Thanh toán phần còn lại cho decor | Decor | Thanh toán
| Lọc và hỏi giá chuyên viên makeup: ảnh khách thật, lịch sáng ngày cưới, phí di chuyển, giá trang điểm người nhà |  | Makeup | Chọn NCC
42 | Đánh giá tay nghề makeup (makeup thử có phí hoặc xem video thực tế) |  | Makeup | Chọn NCC
43 | Chốt makeup: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc |  | Makeup | Mốc chốt
44 |  | Makeup thử chính thức: layout, tone, kiểu tóc theo váy; dặn chăm sóc da | Makeup | Chi tiết
45 |  | Chốt giờ, địa điểm, số người cần trang điểm | Makeup | Chi tiết
46 |  | Trang điểm ngày cưới | Makeup | Ngày thực hiện
47 |  | Thanh toán phần còn lại cho makeup | Makeup | Thanh toán
48 | Chọn và mua nhẫn cưới |  | Chung | Tự làm
49 | Lọc tiệm hoa, xem mẫu, hỏi hoa theo mùa và báo giá (theo màu váy và decor) |  | Hoa cưới | Chọn NCC
50 | Thiết kế, chọn mẫu và đặt in thiệp cưới |  | Chung | Tự làm
52 | Chốt hoa cưới: xác nhận đơn và đặt cọc |  | Hoa cưới | Mốc chốt
53 |  | Chọn kiểu hoa cầm tay, hoa cài áo theo màu váy và decor | Hoa cưới | Chi tiết
54 |  | Chốt loại hoa, số lượng, giờ và địa chỉ giao hoa | Hoa cưới | Chi tiết
55 |  | Nhận hoa, kiểm tra hoa | Hoa cưới | Ngày thực hiện
56 |  | Thanh toán phần còn lại cho tiệm hoa | Hoa cưới | Thanh toán
57 | Đăng ký kết hôn (bỏ qua được) |  | Chung | Tự làm
58 | Chốt danh sách khách và gửi thiệp mời |  | Chung | Tự làm
59 | Thuê xe hoa, xe đưa đón (bỏ qua được) |  | Chung | Tự làm
61 | Rà soát cuối: xác nhận tất cả NCC, giờ giấc, đồ cần mang |  | Chung | Tự làm
62 | Cảm ơn khách, tổng kết chi phí |  | Chung | Tự làm

## Ví dụ 90 ngày
Cưới T7 20/03/2027, nhập thông tin 19/12/2026 (L = 90), đặt cọc đúng ngày mốc chốt. Kết quả chạy bằng code; không việc nào bị cờ Rủi ro / Quá hạn chót.
STT | Ngày | Thứ | Lớp | Dịch vụ | Loại | Việc | Ngày mẫu | Luật đã tác động
1 | 2026-12-20 | CN | Khung | Chung | Tự làm | Thống nhất với hai gia đình: ngân sách, quy mô tiệc, giờ các lễ, tiệc tổ chức bên nào | W−270 | rút ngắn
2 | 2026-12-23 | T4 | Khung | Chung | Tự làm | Lập danh sách khách sơ bộ, chọn phong cách và màu chủ đạo | W−250 | rút ngắn
3 | 2026-12-25 | T6 | Khung | Nhà hàng | Chọn NCC | Lọc và hỏi giá 3–5 nhà hàng: lịch trống, giá mâm, phí sảnh, ưu đãi | W−235 | rút ngắn
4 | 2026-12-27 | CN | Khung | Nhà hàng | Chọn NCC | Đi xem sảnh và ăn thử để đánh giá (sức chứa, sân khấu, bãi xe, chất lượng món) | W−205 | rút ngắn, dời cuối tuần
5 | 2026-12-30 | T4 | Khung | Chụp ảnh & quay phim | Chọn NCC | Lọc và hỏi giá 3–5 studio chụp ảnh & quay phim: phong cách, các buổi cần (album, phóng sự, phim), lịch trống | W−200 | rút ngắn
6 | 2027-01-02 | T7 | Khung | Chụp ảnh & quay phim | Chọn NCC | Gặp tư vấn studio: xem album in thật, phim mẫu, trang phục chụp, hợp đồng mẫu | W−185 | rút ngắn, dời cuối tuần
7 | 2027-01-02 | T7 | Khung | Nhà hàng | Mốc chốt | Chốt nhà hàng: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc | W−180 | rút ngắn
8 | 2027-01-03 | CN | Khung | Chụp ảnh & quay phim | Mốc chốt | Chốt chụp ảnh & quay phim: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc | W−170 | rút ngắn
9 | 2027-01-04 | T2 | Chi tiết | Nhà hàng | Chi tiết | Xác nhận sảnh, khung giờ, số bàn dự kiến, phụ phí | D+2
10 | 2027-01-05 | T3 | Khung | Trang phục | Chọn NCC | Quyết định thuê hay may đo, số bộ cần; lọc và hỏi cửa hàng (mẫu còn trống ngày cưới, chính sách sửa) | W−160 | rút ngắn
11 | 2027-01-05 | T3 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết | Chốt concept, địa điểm, số bộ đồ, lịch chụp & quay album, giờ makeup, phương án thời tiết | S−21 (≥ D+2)
12 | 2027-01-06 | T4 | Khung | Decor | Chọn NCC | Lọc và hỏi giá đơn vị decor: gửi thông tin sảnh, ý tưởng hạng mục (cổng, backdrop, lối đi, bàn gallery) | W−150 | rút ngắn
13 | 2027-01-09 | T7 | Khung | Trang phục | Chọn NCC | Đi thử váy, vest để đánh giá cửa hàng (form dáng, chất liệu) | W−145 | rút ngắn, dời cuối tuần
14 | 2027-01-09 | T7 | Khung | Decor | Chọn NCC | Xem công trình decor thực tế, so sánh báo giá và hạng mục | W−128 | rút ngắn
15 | 2027-01-10 | CN | Khung | Trang phục | Mốc chốt | Chốt trang phục: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc | W−130 | rút ngắn, đẩy theo thứ tự
16 | 2027-01-10 | CN | Khung | Makeup | Chọn NCC | Lọc và hỏi giá chuyên viên makeup: ảnh khách thật, lịch sáng ngày cưới, phí di chuyển, giá trang điểm người nhà | W−120 | rút ngắn
17 | 2027-01-11 | T2 | Khung | Decor | Mốc chốt | Chốt decor: xác nhận đơn và đặt cọc | W−115 | rút ngắn
18 | 2027-01-13 | T4 | Chi tiết | Decor | Chi tiết | Gửi concept chi tiết, màu chủ đạo, ảnh tham khảo | E−75 (≥ D+2) | rút ngắn
19 | 2027-01-15 | T6 | Khung | Chung | Tự làm | Chọn và mua nhẫn cưới | W−85 | rút ngắn
20 | 2027-01-16 | T7 | Khung | Makeup | Chọn NCC | Đánh giá tay nghề makeup (makeup thử có phí hoặc xem video thực tế) | W−105 | rút ngắn, dời cuối tuần
21 | 2027-01-16 | T7 | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Đo số đo, chốt mẫu chính thức | E−75 (≥ D+3) | rút ngắn, dời cuối tuần
22 | 2027-01-17 | CN | Khung | Makeup | Mốc chốt | Chốt makeup: so sánh, xác nhận đơn và đặt cọc | W−95 | rút ngắn, đẩy theo thứ tự
23 | 2027-01-18 | T2 | Khung | Hoa cưới | Chọn NCC | Lọc tiệm hoa, xem mẫu, hỏi hoa theo mùa và báo giá (theo màu váy và decor) | W−65 | rút ngắn
24 | 2027-01-19 | T3 | Khung | Chung | Tự làm | Thiết kế, chọn mẫu và đặt in thiệp cưới | W−60
25 | 2027-01-25 | T2 | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Nhận trang phục cho buổi chụp album (bỏ qua nếu chụp bằng đồ studio) | S−1
26 | 2027-01-26 | T3 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Ngày thực hiện | Chụp ảnh & quay phim album (pre-wedding) | S (cố định)
27 | 2027-01-29 | T6 | Khung | Chung | Tự làm | Chuẩn bị lễ ăn hỏi: thuê tráp, đội bê tráp (bỏ qua được) | W−50
28 | 2027-01-31 | CN | Chi tiết | Nhà hàng | Chi tiết | Thử món và góp ý khẩu vị (mặn ngọt, món chay, món kiêng) | E−45 | dời cuối tuần
29 | 2027-02-02 | T3 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết | Chọn ảnh, đoạn phim để chỉnh sửa | S+7
30 | 2027-02-03 | T4 | Khung | Hoa cưới | Mốc chốt | Chốt hoa cưới: xác nhận đơn và đặt cọc | W−45
31 | 2027-02-07 | CN | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Thử đồ lần 1 | E−45 | rút ngắn, dời cuối tuần
32 | 2027-02-08 | T2 | Khung | Chung | Tự làm | Đăng ký kết hôn (bỏ qua được) | W−40
33 | 2027-02-18 | T5 | Khung | Chung | Tự làm | Chốt danh sách khách và gửi thiệp mời | W−30
34 | 2027-02-18 | T5 | Chi tiết | Nhà hàng | Chi tiết | Chốt thực đơn chính thức: món, đồ uống, bánh, tháp ly | E−30
35 | 2027-02-20 | T7 | Chi tiết | Makeup | Chi tiết | Makeup thử chính thức: layout, tone, kiểu tóc theo váy; dặn chăm sóc da | E−30 (≥ D+3) | dời cuối tuần
36 | 2027-02-22 | T2 | Chi tiết | Decor | Chi tiết | Duyệt phối cảnh; thống nhất kích thước sảnh và giờ setup với nhà hàng | E−30 | rút ngắn
37 | 2027-02-23 | T3 | Khung | Chung | Tự làm | Thuê xe hoa, xe đưa đón (bỏ qua được) | W−25
38 | 2027-02-23 | T3 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết | Duyệt ảnh, phim đã chỉnh; chọn ảnh in cổng và ảnh phóng | S+28
39 | 2027-02-23 | T3 | Chi tiết | Hoa cưới | Chi tiết | Chọn kiểu hoa cầm tay, hoa cài áo theo màu váy và decor | E−30 (≥ D+2)
40 | 2027-03-06 | T7 | Khung | Chung | Tự làm | Lên kịch bản ngày cưới, phân công người nhà | W−14
41 | 2027-03-06 | T7 | Chi tiết | Hoa cưới | Chi tiết | Chốt loại hoa, số lượng, giờ và địa chỉ giao hoa | E−14
42 | 2027-03-11 | T5 | Chi tiết | Decor | Chi tiết | Chốt hạng mục cuối, chi phí phát sinh; gửi ảnh in cổng và bàn gallery | E−10 | rút ngắn
43 | 2027-03-13 | T7 | Chi tiết | Nhà hàng | Chi tiết | Chốt chi tiết tiệc: kịch bản, MC, âm thanh ánh sáng, số bàn chính thức và dự phòng, sơ đồ bàn | E−7
44 | 2027-03-13 | T7 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết | Nhận album, ảnh phóng to; gửi kịch bản ngày cưới và danh sách ảnh gia đình cho ekip chụp & quay | W−7
45 | 2027-03-13 | T7 | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Thử lần cuối, chỉnh sửa; chọn giày, voan, trang sức | E−10 | rút ngắn, dời cuối tuần
46 | 2027-03-13 | T7 | Chi tiết | Makeup | Chi tiết | Chốt giờ, địa điểm, số người cần trang điểm | E−7
47 | 2027-03-17 | T4 | Khung | Chung | Tự làm | Rà soát cuối: xác nhận tất cả NCC, giờ giấc, đồ cần mang | W−3
48 | 2027-03-18 | T5 | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Nhận đồ, kiểm tra | E−2
49 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Decor | Ngày thực hiện | Trang trí ngày cưới: setup, nghiệm thu, tháo dỡ | E (cố định)
50 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Makeup | Ngày thực hiện | Trang điểm ngày cưới | E (cố định)
51 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Hoa cưới | Ngày thực hiện | Nhận hoa, kiểm tra độ tươi | E (cố định)
52 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Ngày thực hiện | Chụp ảnh & quay phim phóng sự ngày cưới | W (cố định)
53 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Nhà hàng | Ngày thực hiện | Tổ chức tiệc cưới | E (cố định)
54 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Nhà hàng | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho nhà hàng | E (hạn E+7)
55 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho studio | E (hạn E+7)
56 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Trang phục | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho tiệm trang phục | E (hạn E+7)
57 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Decor | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho decor | E (hạn E+7)
58 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Makeup | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho makeup | E (hạn E+7)
59 | 2027-03-20 | T7 | Chi tiết | Hoa cưới | Thanh toán | Thanh toán phần còn lại cho tiệm hoa | E (hạn E+7)
60 | 2027-03-22 | T2 | Chi tiết | Trang phục | Chi tiết | Trả trang phục thuê (bỏ qua nếu may đo) | E+2
61 | 2027-03-27 | T7 | Khung | Chung | Tự làm | Cảm ơn khách, tổng kết chi phí | W+7
62 | 2027-04-19 | T2 | Chi tiết | Chụp ảnh & quay phim | Chi tiết | Nhận ảnh phóng sự, video highlight, phim full | W+30